## e-로봇
넥스트 IT "April" WBS (2018.08.27 ~2018.10.4)
기준일	2015-05-30
Level1	Level2	Level3	Level4	Level5		계획율(%)					계획 시작일	계획 종료일	산출물	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	월	화	수	목	금	목	금	월	화	목

					담당자		가중치	완료율(%) / (누계실적)	진행 / 계획율	진척율	상태 / (계획대비실적)				2018.8.27	2018.8.28	2018.8.29	2018.8.30	2018.8.31	2018.9.3	2018.9.4	2018.9.5	2018.9.6	2018.9.7	2018.9.10	2018.9.11	2018.9.12	2018.9.13	2018.9.14	2018.9.17	2018.9.18	2018.9.19	2018.9.20	2018.9.21	2018.9.27	2018.9.28	2018.10.1	2018.10.2	2018.10.4
프 로 젝 트 전 체 공 정 율					#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0.00	2015-06-01	2015-12-28		1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주	13주	14주	15주	15주	17주	18주	19주	20주	21주	22주	23주	22주	23주
사업관리					7.000	7.000	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-01	2015-12-28
	프로젝트 착수					0.170	0.170	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-01	2015-06-15
		프로젝트 조직 구성				0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-06-01	2015-06-04
		프로젝트 환경구성				0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-06-01	2015-06-15
		고객요구사항 검토				0.070	0.070	0%	0.000	0.000		2015-06-01	2015-06-05
	프로젝트 계획수립					0.600	0.600	0%	0.000	0.000	0.000	2015-06-01	2015-06-10
		프로젝트 수행계획 수립				0.200	0.200	0%	0.000	0.000		2015-06-01	2015-06-03
		프로젝트 수행계획 검토				0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-06-05	2015-06-08
		프로젝트 수행계획 승인(PM & 고객)				0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-06-10	2015-06-10	사업수행계획서
		프로젝트 일정수립				0.200	0.200	0%	0.000	0.000		2015-06-01	2015-06-10	WBS
	프로젝트 표준정의					0.400	0.400	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-01	2015-08-10
		방법론(산출물) 및 프로세스 테일러링				0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-06-01	2015-06-05	산출물작성표준지침서
		산출물목록 및 표준양식 정의				0.150	0.150	0%	0.000	0.000		2015-06-08	2015-06-12
		개발표준 정의				0.200	0.200	0%	0.000	0.000		2015-08-01	2015-08-10	개발표준정의서
	품질활동					0.250	0.250	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-11	2015-12-10
		품질보증 오리엔테이션				0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-06-11	2015-06-25
		프로세스이행점검(중간)				0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-08-27	2015-08-31
		프로세스이행점검(종료)				0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-12-01	2015-12-10
	프로젝트 진행관리					3.715	3.715	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-01	2015-12-28
		주간보고				0.900	0.900	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-11	2015-12-28	주간보고서
			1-5주차	2015.06.11 ~ 2015.07.09		0.150	0.150	0%	0.000	0.000		2015-06-11	2015-07-09
			6-10주차	2015.07.10 ~ 2015.08.13		0.150	0.150	0%	0.000	0.000		2015-07-10	2015-08-13
			11-15주차	2015.08.14 ~ 2015.09.17		0.150	0.150	0%	0.000	0.000		2015-08-14	2015-09-17
			16-20주차	2015.09.18 ~ 2015.10.22		0.150	0.150	0%	0.000	0.000		2015-09-18	2015-10-22
			21-25주차	2015.10.23 ~ 2015.11.26		0.150	0.150	0%	0.000	0.000		2015-10-23	2015-11-26
			26-30주차	2015.11.27 ~ 2015.12.28		0.150	0.150	0%	0.000	0.000		2015-11-27	2015-12-28
		월간보고				0.700	0.700	0%	0.000	0.000	0.00	2015-07-01	2015-12-28	월간보고서
			1월차	2015.06		0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-07-01	2015-07-05
			2월차	2015.07		0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-08-01	2015-08-05
			3월차	2015.08		0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-09-01	2015-09-05
			4월차	2015.09		0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-10-01	2015-10-05
			5월차	2015.10		0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-11-01	2015-11-05
			6월차	2015.11		0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-12-01	2015-12-05
			7월차	2015.12		0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-12-20	2015-12-28
		위험/이슈/Action Item 관리				0.420	0.420	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-01	2015-12-28	위험/이슈관리기록서
			1월차	2015.06		0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-06-01	2015-06-30
			2월차	2015.07		0.070	0.070	0%	0.000	0.000		2015-07-01	2015-07-31
			3월차	2015.08		0.070	0.070	0%	0.000	0.000		2015-08-01	2015-08-31
			4월차	2015.09		0.070	0.070	0%	0.000	0.000		2015-09-01	2015-09-30
			5월차	2015.10		0.070	0.070	0%	0.000	0.000		2015-10-01	2015-10-31
			6월차	2015.11		0.070	0.070	0%	0.000	0.000		2015-11-01	2015-11-30
			7월차	2015.12		0.020	0.020	0%	0.000	0.000		2015-12-01	2015-12-28
		변경관리				0.060	0.060	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-01	2015-12-28	변경관리기록서
			1월차	2015.06		0.005	0.005	0%	0.000	0.000		2015-06-01	2015-06-30
			2월차	2015.07		0.010	0.010	0%	0.000	0.000		2015-07-01	2015-07-31
			3월차	2015.08		0.010	0.010	0%	0.000	0.000		2015-08-01	2015-08-31
			4월차	2015.09		0.010	0.010	0%	0.000	0.000		2015-09-01	2015-09-30
			5월차	2015.10		0.010	0.010	0%	0.000	0.000		2015-10-01	2015-10-31
			6월차	2015.11		0.010	0.010	0%	0.000	0.000		2015-11-01	2015-11-30
			7월차	2015.12		0.005	0.005	0%	0.000	0.000		2015-12-01	2015-12-28
		인력관리				0.035	0.035	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-01	2015-12-28	인력투입현황
			1월차	2015.06		0.005	0.005	0%	0.000	0.000		2015-06-01	2015-06-30
			2월차	2015.07		0.005	0.005	0%	0.000	0.000		2015-07-01	2015-07-31
			3월차	2015.08		0.005	0.005	0%	0.000	0.000		2015-08-01	2015-08-31
			4월차	2015.09		0.005	0.005	0%	0.000	0.000		2015-09-01	2015-09-30
			5월차	2015.10		0.005	0.005	0%	0.000	0.000		2015-10-01	2015-10-31
			6월차	2015.11		0.005	0.005	0%	0.000	0.000		2015-11-01	2015-11-30
			7월차	2015.12		0.005	0.005	0%	0.000	0.000		2015-12-01	2015-12-28
		공식검토(Formal Review)				1.000	1.000	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-15	2015-12-05
			프로젝트 예정공정 검토			0.200	0.200	0%	0.000	0.000		2015-06-15	2015-06-25
			설계검토			0.400	0.400	0%	0.000	0.000		2015-08-25	2015-08-31
			개발/구현 완료 검토			0.400	0.400	0%	0.000	0.000		2015-11-25	2015-12-05
		요구사항 관리				0.200	0.200	0%	0.000	0.000	0.00	2015-07-10	2015-12-05	요구사항추적매트릭스(통합)
			1차 요구사항 변경관리(점검)			0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-07-10	2015-07-13
			2차 요구사항 변경관리(점검)			0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-08-25	2015-08-31
			1차 요구사항 추적관리(점검)			0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-08-25	2015-08-31
			2차 요구사항 추적관리(점검)			0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-11-25	2015-12-05
		형상관리				0.100	0.100	0%	0.000	0.000	0.00	2015-07-10	2015-12-05
			Baseline 관리 요구분석			0.020	0.020	0%	0.000	0.000		2015-07-10	2015-07-15
			Baseline 관리 설계			0.040	0.040	0%	0.000	0.000		2015-08-25	2015-08-31
			Baseline 관리 개발			0.020	0.020	0%	0.000	0.000		2015-11-25	2015-12-05
			1차 변경관리(점검)			0.010	0.010	0%	0.000	0.000		2015-07-10	2015-07-15
			2차 변경관리(점검)			0.010	0.010	0%	0.000	0.000		2015-08-25	2015-08-31
		보고회				0.300	0.300	0%	0.000	0.000	0.00	2015-06-23	2015-12-28
			착수보고회			0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-06-23	2015-06-23	착수보고서
			중간보고회 - (설계완료)			0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-08-31	2015-09-05	중간보고서
			프로젝트 완료보고			0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-12-21	2015-12-28	완료보고서
	감리					1.000	1.000	0%	0.000	0.000	0.00	2015-08-31	2015-12-22
		중간감리				0.500	0.500	0%	0.000	0.000	0.00	2015-08-31	2015-09-15
			감리대응 문서 준비			0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-08-31	2015-09-04
			감리 수검			0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-09-05	2015-09-09
			감리 시정조치 계획 및 수행			0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-09-08	2015-09-14
			시정조치 확인			0.200	0.200	0%	0.000	0.000		2015-09-14	2015-09-15
		최종감리				0.500	0.500	0%	0.000	0.000	0.00	2015-12-07	2015-12-22
			감리대응 문서 준비			0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-12-07	2015-12-11
			감리 수검			0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-12-12	2015-12-16
			감리 시정조치 계획 및 수행			0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-12-15	2015-12-21
			시정조치 확인			0.200	0.200	0%	0.000	0.000		2015-12-21	2015-12-22
	행사					0.400	0.400	0%	0.000	0.000	0.00	2015-07-20	2015-10-25
		워크숍				0.400	0.400	0%	0.000	0.000	0.00	2015-07-20	2015-10-25
			워크숍1차			0.200	0.200	0%	0.000	0.000		2015-07-20	2015-07-26
			워크숍2차			0.200	0.200	0%	0.000	0.000		2015-10-19	2015-10-25
	도입솔루션					0.025	0.025	0%	0.000	0.000	0.00	2015-07-01	2015-11-17
		도입.착수				0.010	0.010	0%	0.000	0.000	0.00	2015-07-01	2015-07-02
			웹정보수집기(I-Spider4)			0.002	0.002	0%	0.000	0.000		2015-07-01	2015-07-02
			통합검색엔진(Mariner4)			0.002	0.002	0%	0.000	0.000		2015-07-01	2015-07-02
			자동분류기(DQCAT)			0.002	0.002	0%	0.000	0.000		2015-07-01	2015-07-02
			연관도분석기(DRAMA)			0.002	0.002	0%	0.000	0.000		2015-07-01	2015-07-02
			빅데이터플랫폼(Flamingo2.0)			0.002	0.002	0%	0.000	0.000		2015-07-01	2015-07-02
		License				0.015	0.015	0%	0.000	0.000	0.00	2015-11-16	2015-11-17
			웹정보수집기(I-Spider4)			0.003	0.003	0%	0.000	0.000		2015-11-16	2015-11-17
			통합검색엔진(Mariner4)			0.003	0.003	0%	0.000	0.000		2015-11-16	2015-11-17
			자동분류기(DQCAT)			0.003	0.003	0%	0.000	0.000		2015-11-16	2015-11-17
			연관도분석기(DRAMA)			0.003	0.003	0%	0.000	0.000		2015-11-16	2015-11-17
			빅데이터플랫폼(Flamingo2.0)			0.003	0.003	0%	0.000	0.000		2015-11-16	2015-11-17
	종료					0.440	0.440	0%	0.000	0.000	0.00	2015-12-19	2015-12-28
		검수준비				0.100	0.100	0%	0.000	0.000		2015-12-19	2015-12-23	종료계획서
		용역완료 내역 확인				0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-12-22	2015-12-23
		인수인계수행				0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-12-23	2015-12-25
		검수요청				0.040	0.040	0%	0.000	0.000		2015-12-26	2015-12-26	검수요청서
		검수확인				0.080	0.080	0%	0.000	0.000		2015-12-26	2015-12-28	검수확인서
		종료처리				0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-12-28	2015-12-28
		프로젝트 평가 및 Lessons learned				0.050	0.050	0%	0.000	0.000		2015-12-28	2015-12-28
		사업비 정산				0.010	0.010	0%	0.000	0.000		2015-12-28	2015-12-28
		자원반납.팀 해체				0.010	0.010	0%	0.000	0.000		2015-12-28	2015-12-28
병원관리시스템					프로젝트 / 2018.27~2018.104
	분석					분석
		요구사항정의			팀					2018.8.27	2018.8.29	요구사항정의서, 요구사항추적매트릭스	요구사항정의

		업무흐름			팀					2018.8.27	2018.8.29	업무흐름도, 기능차트, 프로세스정의서, 용어정의서	업무흐름
			프로세서용어정의		팀					2018.8.27	2018.8.29		프로세서용어정의

	설계					설계
		DB설계			박훈					2018.8.30	2018.9.3	아키텍처정의서, 목표시스템구성도				DB설계

		ERD설계			김은별					2018.8.30	2018.9.3	ERD, 테이블목록, 테이블정의서				ERD설계

		화면설계			차정환					2018.8.30	2018.9.3	메뉴구성도, 사용자화면정의서, 인터페이스정의서				화면설계

	개발					개발
		구현	로그인/로그아웃		팀					2018.9.4	2018.9.6	프로그램목록, 프로그램명세서, 프로그램테이블상관도					로그인/로그아웃
			직원관리(CRUD)		김은별					2018.9.4	2018.9.20					직원관리(CRUD)
			환자관리(CRUD)		박훈					2018.9.4	2018.9.20					환자관리(CRUD)
			게시판		차정환					2018.9.4	2018.9.20					게시판

					단위테스트정의서(결과)
	통합테스트					통합테스트정의서(결과)					테스트/전개
		통합테스트			차정환					2018.9.21	2018.9.28					통합테스트
	전개
		메뉴얼			박훈					2018.9.21	2018.9.28					메뉴얼

		유지보수계획			김은별					2018.9.21	2018.9.28					유지보수계획
					사용자매뉴얼
					운영자매뉴얼
		안정화			팀					2018.10.1	2018.10.4					안정화
					유지보수계획서