## 공정별 표준산출물_최종
개발공정 단계별 표준산출물(안) 정리

단계				표준 산출물					분할 / 범위
생명주기	코드	개발공정	작업명	코드	산출물명	기준	근거	필수
분석	REQ	요구사항분석	업무현황조사	REQ01	아키텍쳐정의서(업무, 프로세스, 데이터, 인프라)	추가	업무 및 시스템 현황분석 필요	O	1단계 / (요구사업)
			시스템현황조사
			요구사항분석 및 정의	REQ02	사용자 요구사항 정의서	CBD		O
				REQ03	용어사전	추가	개발과정 전반의 용어정의 필요	X
설계	ANA	기본설계 / (논리설계)	어플리케이션분석	ANA01	업무정의서(업무기능분해도, 업무흐름도)	추가	업무의 전반적인 도출 및 정의 필요	O
			프로세스분석	ANA02	유스케이스 명세서	CBD		O
				ANA03	요구사항 추적표	CBD		O
			데이터분석	ANA04	엔티티 관계 모형 정의서(논리ERD, 엔티티 정의)	추가	기본설계(데이터베이스, RUP)	O
			사용자인터페이스분석	ANA05	사용자 인터페이스 정의서(UI목록, 화면정의)	추가	기본설계(사용자인터페이스, RUP)	O
			시스템인터페이스분석	ANA06	인터페이스 정의서	추가	기본설계(인터페이스, RUP)	O
	DES	상세설계 / (물리설계)	어플리케이션설계	DES01	아키텍쳐 설계서	CBD		O	1단계 / (개발사업)
				DES02	클래스 설계서	CBD		O
				DES03	컴포넌트 설계서	CBD		O
					개발표준정의서
					개발가이드라인
			데이터베이스설계	DES04	엔티티 관계 모형 기술서(물리ERD, 엔티티명세서)	CBD		O
				DES05	데이터베이스 설계서(데이터베이스목록/정의, 테이블명세)	CBD		O
			사용자인터페이스설계	DES06	사용자 인터페이스 설계서	CBD		O
			시스템인터페이스설계	DES07	인터페이스 설계서	CBD		O
			데이터이행설계	DES08	데이터 전환 및 초기데이터 설계서	CBD		O
			변경관리적용관련활동설계
			시험계획	DES09	총괄시험 계획서(테스트전반의 전략수립)	CBD		O
			단위시험	DES10	단위시험 케이스	CBD		O
			통합시험	DES11	통합시험 시나리오	CBD		O
			시스템시험	DES12	시스템시험 시나리오	CBD		O
구현	IMP	구현	데이터베이스구현	IMP01	데이터베이스 테이블	CBD		O	2단계
			사용자인터페이스구현	IMP02	프로그램 코드	CBD		O
			어플리케이션구현
			시스템인터페이스구현
			단위시험	IMP03	단위시험 결과서	CBD		O
			데이터이행구현	IMP04	운영전환 계획서	추가	구현의 운영전환을 위한 계획 필요	O
시험	TES	시험	통합시험	TES01	통합시험 결과서	CBD		O
			시스템시험	TES02	시스템시험 결과서	CBD		O
	TRA	이행	매뉴얼작성및교육	TRA01	사용자 지침서	CBD		O
				TRA02	운영자 지침서	CBD		O
			시스템이행	TRA03	시스템 설치 결과서	CBD		X
				TRA04	운영전환 결과서	추가	운영전환의 결과보고	X
				TRA05	데이터이행 결과서	추가	운영전환의 결과보고	X
			사용자인수시험	TRA06	인수시험 시나리오	CBD		O
				TRA07	인수시험 결과서	CBD		O

* 분할방법은 요구사항분석과 기본설계까지를 ‘설계사업’으로 하고, 상세설계를 포함한 개발의 전체 과정을 ‘구현사업’으로 나누어 발주