## 공정별 표준산출물_최종
team APRIL 병원관리 시스템

단계				OUTPUT-PLAN
생명주기	코드	개발공정	작업명	코드	산출물명	담당자	시작일	종료일	진행	처리	근거
분석	REQ	요구사항분석	업무현황조사	REQ01	아키텍쳐정의서(업무, 프로세스, 데이터, 인프라)					O
			시스템현황조사
			요구사항분석 및 정의	REQ02	사용자 요구사항 정의서					O
				REQ03	용어사전					O
설계	ANA	기본설계 / (논리설계)	어플리케이션분석	ANA01	업무정의서(업무기능분해도, 업무흐름도)					O
			프로세스분석	ANA02	유스케이스 명세서					X
				ANA03	요구사항 추적표					X
			데이터분석	ANA04	엔티티 관계 모형 정의서(논리ERD, 엔티티 정의)					X
			사용자인터페이스분석	ANA05	사용자 인터페이스 정의서(UI목록, 화면정의)					X

			시스템인터페이스분석	ANA06	인터페이스 정의서					X
	DES	상세설계 / (물리설계)	어플리케이션설계	DES01	아키텍쳐 설계서					X
				DES02	클래스 설계서					X
				DES03	컴포넌트 설계서					X
					개발표준정의서					X
					개발가이드라인					X
			데이터베이스설계	DES04	엔티티 관계 모형 기술서(물리ERD, 엔티티명세서)					X
				DES05	데이터베이스 설계서(데이터베이스목록/정의, 테이블명세)					X
			사용자인터페이스설계	DES06	사용자 인터페이스 설계서					X
			시스템인터페이스설계	DES07	인터페이스 설계서					X
			데이터이행설계	DES08	데이터 전환 및 초기데이터 설계서					X
			변경관리적용관련활동설계					X
			시험계획	DES09	총괄시험 계획서(테스트전반의 전략수립)					X
			단위시험	DES10	단위시험 케이스					X
			통합시험	DES11	통합시험 시나리오					X
			시스템시험	DES12	시스템시험 시나리오					X
구현	IMP	구현	직원 and 세션	IMP11	직원 CRUD	박	09-04	09-10		O
				IMP12	로그인 / 로그아웃 / 로그인정보	박	09–05			X
				IMP13	로그인 검증	박	09–07			X
			게시판	IMP21	게시판 CRUD	차	09-04			X
				IMP23	서치/ 페이징	차	09-12
			환자	IMP31	환자 CRUD	김	09–05	09-10		O
				IMP33	서치/ 페이징	김	09-10
			진료	IMP41	진료 CRUD	박	09-10			X
					서치/ 페이징	박
			처방	IMP51	처방 CRUD	김				X
					서치/ 페이징
			약품	IMP61	약품 CRUD	김				X
					서치/ 페이징
시험	TES	시험	통합시험	TES01	통합시험 결과서					X
			시스템시험	TES02	시스템시험 결과서					X
	TRA	이행	매뉴얼작성및교육	TRA01	사용자 지침서					X
				TRA02	운영자 지침서					X
			시스템이행	TRA03	시스템 설치 결과서					X
				TRA04	운영전환 결과서					X
				TRA05	데이터이행 결과서					X
			사용자인수시험	TRA06	인수시험 시나리오					X
				TRA07	인수시험 결과서					X