## e-로봇
넥스트 IT "팀명" WBS (2015.06.01 ~2015.06.28)
기준일 | 2015-05-30
Level1 | Level2 | Level3 | Level4 | Level5 |  | 계획율(%) | [5 empty] | 계획 시작일 | 계획 종료일 | 산출물 | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
[15 empty] | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 16주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주 | 22주 | 23주 | 23주 | 25주 | 26주 | 27주 | 28주 | 29주 | 30주
[5 empty] | 담당자 |  | 가중치 | 완료율(%) (누계실적) | 진행 계획율 | 진척율 | 상태 (계획대비실적) |  |  |  | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | 2015-10-05 | 2015-10-12 | 2015-10-19 | 2015-10-26 | 2015-11-02 | 2015-11-09 | 2015-11-16 | 2015-11-23 | 2015-11-30 | 2015-12-07 | 2015-12-14 | 2015-12-21
프 로 젝 트 전 체 공 정 율 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 | 13주 | 14주 | 15주 | 15주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주 | 22주 | 23주 | 24주 | 25주 | 26주 | 27주 | 28주 | 29주 | 30주
사업관리 | [5 empty] | 7 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28
| 프로젝트 착수 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | bar: 2015-06-01 to 2015-06-15
|  | 프로젝트 조직 구성 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-04 | bar: 2015-06-01
|  | 프로젝트 환경구성 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-15 | bar: 2015-06-01 to 2015-06-15
|  | 고객요구사항 검토 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-05 | bar: 2015-06-01
| 프로젝트 계획수립 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | bar: 2015-06-01 to 2015-06-08
|  | 프로젝트 수행계획 수립 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-03 | bar: 2015-06-01
|  | 프로젝트 수행계획 검토 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-05 | 2015-06-08 | bar: 2015-06-01 to 2015-06-08
|  | 프로젝트 수행계획 승인(PM & 고객) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 사업수행계획서 | bar: 2015-06-08
|  | 프로젝트 일정수립 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-10 | WBS | bar: 2015-06-01 to 2015-06-08
| 프로젝트 표준정의 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-08-10 | bar: 2015-06-01 to 2015-08-10
|  | 방법론(산출물) 및 프로세스 테일러링 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 산출물작성표준지침서 | bar: 2015-06-01
|  | 산출물목록 및 표준양식 정의 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-08 | 2015-06-12 | bar: 2015-06-08
|  | 개발표준 정의 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-10 | 개발표준정의서 | bar: 2015-07-27 to 2015-08-10
| 품질활동 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-11 | 2015-12-10
|  | 품질보증 오리엔테이션 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-11 | 2015-06-25 | bar: 2015-06-08
|  | 프로세스이행점검(중간) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-27 | 2015-08-31 | bar: 2015-08-24 to 2015-08-31
|  | 프로세스이행점검(종료) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-10 | bar: 2015-11-30 to 2015-12-07
| 프로젝트 진행관리 |  |  |  |  | 3.715 | 3.715 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28
|  | 주간보고 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-11 | 2015-12-28 | 주간보고서
|  |  | 1-5주차 | 2015.06.11 ~ 2015.07.09 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-11 | 2015-07-09 | bar: 2015-06-08 to 2015-07-06
|  |  | 6-10주차 | 2015.07.10 ~ 2015.08.13 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-10 | 2015-08-13 | bar: 2015-07-06 to 2015-08-10
|  |  | 11-15주차 | 2015.08.14 ~ 2015.09.17 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-14 | 2015-09-17 | bar: 2015-08-10 to 2015-09-14
|  |  | 16-20주차 | 2015.09.18 ~ 2015.10.22 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-18 | 2015-10-22 | bar: 2015-09-21 to 2015-10-19
|  |  | 21-25주차 | 2015.10.23 ~ 2015.11.26 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-23 | 2015-11-26 | bar: 2015-10-26 to 2015-11-30
|  |  | 26-30주차 | 2015.11.27 ~ 2015.12.28 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-27 | 2015-12-28 | bar: 2015-12-07 to 2015-12-21
|  | 월간보고 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-01 | 2015-12-28 | 월간보고서
|  |  | 1월차 | 2015.06 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-05 | bar: 2015-06-29
|  |  | 2월차 | 2015.07 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-05 | bar: 2015-07-27 to 2015-08-03
|  |  | 3월차 | 2015.08 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-09-05 | bar: 2015-08-31 to 2015-09-07
|  |  | 4월차 | 2015.09 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-01 | 2015-10-05 | bar: 2015-09-28 to 2015-10-05
|  |  | 5월차 | 2015.10 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-01 | 2015-11-05 | bar: 2015-11-02 to 2015-11-09
|  |  | 6월차 | 2015.11 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-05 | bar: 2015-11-30
|  |  | 7월차 | 2015.12 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-20 | 2015-12-28 | bar: 2015-12-21
|  | 위험/이슈/Action Item 관리 |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 위험/이슈관리기록서
|  |  | 1월차 | 2015.06 |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | bar: 2015-06-01 to 2015-06-29
|  |  | 2월차 | 2015.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-31 | bar: 2015-06-29 to 2015-07-27
|  |  | 3월차 | 2015.08 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | bar: 2015-07-27 to 2015-08-31
|  |  | 4월차 | 2015.09 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-09-30 | bar: 2015-08-31 to 2015-09-28
|  |  | 5월차 | 2015.10 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-01 | 2015-10-31 | bar: 2015-09-28 to 2015-11-02
|  |  | 6월차 | 2015.11 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-01 | 2015-11-30 | bar: 2015-11-02 to 2015-11-30
|  |  | 7월차 | 2015.12 |  | 0.02 | 0.02 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-28 | bar: 2015-11-30 to 2015-12-21
|  | 변경관리 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 변경관리기록서
|  |  | 1월차 | 2015.06 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | bar: 2015-06-01 to 2015-06-29
|  |  | 2월차 | 2015.07 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-31 | bar: 2015-06-29 to 2015-07-27
|  |  | 3월차 | 2015.08 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | bar: 2015-07-27 to 2015-08-31
|  |  | 4월차 | 2015.09 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-09-30 | bar: 2015-08-31 to 2015-09-28
|  |  | 5월차 | 2015.10 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-01 | 2015-10-31 | bar: 2015-09-28 to 2015-11-02
|  |  | 6월차 | 2015.11 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-01 | 2015-11-30 | bar: 2015-11-02 to 2015-11-30
|  |  | 7월차 | 2015.12 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-28 | bar: 2015-11-30 to 2015-12-21
|  | 인력관리 |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 인력투입현황
|  |  | 1월차 | 2015.06 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | bar: 2015-06-01 to 2015-06-29
|  |  | 2월차 | 2015.07 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-31 | bar: 2015-06-29 to 2015-07-27
|  |  | 3월차 | 2015.08 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | bar: 2015-07-27 to 2015-08-31
|  |  | 4월차 | 2015.09 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-09-30 | bar: 2015-08-31 to 2015-09-28
|  |  | 5월차 | 2015.10 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-01 | 2015-10-31 | bar: 2015-09-28 to 2015-11-02
|  |  | 6월차 | 2015.11 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-01 | 2015-11-30 | bar: 2015-11-02 to 2015-11-30
|  |  | 7월차 | 2015.12 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-28 | bar: 2015-11-30 to 2015-12-21
|  | 공식검토(Formal Review) |  |  |  | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-15 | 2015-12-05 | bar: 2015-06-15 to 2015-12-07
|  |  | 프로젝트 예정공정 검토 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-15 | 2015-06-25 | bar: 2015-06-15 to 2015-06-22
|  |  | 설계검토 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2015-08-24 to 2015-08-31
|  |  | 개발/구현 완료 검토 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-25 | 2015-12-05 | bar: 2015-11-30 to 2015-12-07
|  | 요구사항 관리 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-10 | 2015-12-05 | 요구사항추적매트릭스(통합) | bar: 2015-07-06 to 2015-11-30
|  |  | 1차 요구사항 변경관리(점검) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-10 | 2015-07-13 | bar: 2015-07-06
|  |  | 2차 요구사항 변경관리(점검) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2015-08-24 to 2015-08-31
|  |  | 1차 요구사항 추적관리(점검) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2015-08-24 to 2015-08-31
|  |  | 2차 요구사항 추적관리(점검) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-25 | 2015-12-05 | bar: 2015-11-30
|  | 형상관리 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-10 | 2015-12-05 | bar: 2015-07-06 to 2015-11-30
|  |  | Baseline 관리 요구분석 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-10 | 2015-07-15 | bar: 2015-07-06 to 2015-07-13
|  |  | Baseline 관리 설계 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2015-08-24 to 2015-08-31
|  |  | Baseline 관리 개발 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-25 | 2015-12-05 | bar: 2015-11-23 to 2015-11-30
|  |  | 1차 변경관리(점검) |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-10 | 2015-07-15 | bar: 2015-07-06 to 2015-07-13
|  |  | 2차 변경관리(점검) |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2015-08-24 to 2015-08-31
|  | 보고회 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-23 | 2015-12-28
|  |  | 착수보고회 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 착수보고서 | bar: 2015-06-22
|  |  | 중간보고회 - (설계완료) |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-31 | 2015-09-05 | 중간보고서 | bar: 2015-08-31 to 2015-09-07
|  |  | 프로젝트 완료보고 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 완료보고서 | bar: 2015-12-21
| 감리 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-08-31 | 2015-12-22 | bar: 2015-08-31 to 2015-12-21
|  | 중간감리 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | bar: 2015-08-31 to 2015-09-14
|  |  | 감리대응 문서 준비 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-31 | 2015-09-04 | bar: 2015-08-31
|  |  | 감리 수검 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-05 | 2015-09-09 | bar: 2015-08-31 to 2015-09-07
|  |  | 감리 시정조치 계획 및 수행 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-08 | 2015-09-14 | bar: 2015-09-07 to 2015-09-14
|  |  | 시정조치 확인 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | bar: 2015-09-14
|  | 최종감리 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-12-07 | 2015-12-22 | bar: 2015-12-07 to 2015-12-21
|  |  | 감리대응 문서 준비 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-07 | 2015-12-11 | bar: 2015-12-07
|  |  | 감리 수검 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-12 | 2015-12-16 | bar: 2015-12-07 to 2015-12-14
|  |  | 감리 시정조치 계획 및 수행 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-15 | 2015-12-21 | bar: 2015-12-14 to 2015-12-21
|  |  | 시정조치 확인 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-21 | 2015-12-22 | bar: 2015-12-21
| 행사 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-20 | 2015-10-25 | bar: 2015-07-20 to 2015-10-19
|  | 워크숍 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-20 | 2015-10-25 | bar: 2015-07-20 to 2015-10-19
|  |  | 워크숍1차 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-07-26 | bar: 2015-07-20
|  |  | 워크숍2차 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-19 | 2015-10-25 | bar: 2015-10-19
| 도입솔루션 |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-01 | 2015-11-17 | bar: 2015-06-29 to 2015-11-16
|  | 도입.착수 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2015-06-29
|  |  | 웹정보수집기(I-Spider4) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2015-06-29
|  |  | 통합검색엔진(Mariner4) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2015-06-29
|  |  | 자동분류기(DQCAT) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2015-06-29
|  |  | 연관도분석기(DRAMA) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2015-06-29
|  |  | 빅데이터플랫폼(Flamingo2.0) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2015-06-29
|  | License |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2015-11-16
|  |  | 웹정보수집기(I-Spider4) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2015-11-16
|  |  | 통합검색엔진(Mariner4) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2015-11-16
|  |  | 자동분류기(DQCAT) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2015-11-16
|  |  | 연관도분석기(DRAMA) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2015-11-16
|  |  | 빅데이터플랫폼(Flamingo2.0) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2015-11-16
| 종료 |  |  |  |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-12-19 | 2015-12-28 | bar: 2015-11-16; 2015-12-14 to 2015-12-21
|  | 검수준비 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-19 | 2015-12-23 | 종료계획서 | bar: 2015-12-14 to 2015-12-21
|  | 용역완료 내역 확인 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-22 | 2015-12-23 | bar: 2015-12-21
|  | 인수인계수행 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-23 | 2015-12-25 | bar: 2015-12-21
|  | 검수요청 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-26 | 2015-12-26 | 검수요청서 | bar: 2015-12-21
|  | 검수확인 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-26 | 2015-12-28 | 검수확인서 | bar: 2015-12-21
|  | 종료처리 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-28 | 2015-12-28 | bar: 2015-12-21
|  | 프로젝트 평가 및 Lessons learned |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-28 | 2015-12-28 | bar: 2015-12-21
|  | 사업비 정산 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-28 | 2015-12-28 | bar: 2015-12-21
|  | 자원반납.팀 해체 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-28 | 2015-12-28 | bar: 2015-12-21
팀 프로젝트명 | [5 empty] | 23 | 23 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-15 | 2015-12-28 |  | 2015-06-15: e-로봇- 포털및연계 2015-06-15 ~ 2015-12-28
| 분석 |  |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-15 | 2015-07-12 |  | 2015-06-15: 분석 2015.06.15~2015-07-12
|  | 요구사항정의 |  |  |  | 1.7 | 1.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-15 | 2015-07-05 | 요구사항정의서, 요구사항추적매트릭스 | 2015-06-15: 2015-06-15 ~ 2015-07-05; 2015-07-06: 요구사항정의서, 요구사항추적매트릭스
|  |  | 포털요구사항정의 |  |  | 0.85 | 0.85 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-15 | 2015-07-05 |  | 2015-06-15: 2015-06-15 ~ 2015-07-05
|  |  | 연계요구사항정의 |  |  | 0.85 | 0.85 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-15 | 2015-07-05 |  | 2015-06-15: 2015-06-15 ~ 2015-07-05
|  | 현행업무분석 |  |  |  | 1.75 | 1.75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-15 | 2015-07-12 | 업무흐름도, 기능차트, 프로세스정의서, 용어정의서 | 2015-06-15: 2015-06-15 ~ 2015-07-12; 2015-07-13: 업무흐름도, 기능차트, 프로세스정의서, 용어정의서
|  |  | 포털프로세스정의 |  |  | 0.875 | 0.875 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-15 | 2015-07-12 |  | 2015-06-15: 2015-06-15 ~ 2015-07-12
|  |  | 연계프로세스정의 |  |  | 0.875 | 0.875 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-15 | 2015-07-12 |  | 2015-06-15: 2015-06-15 ~ 2015-07-12
| 설계 |  |  |  |  | 5.75 | 5.75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-03 | 2015-08-30 |  | 2015-06-29: 설계 2015-07-03 ~ 2015-08-30
|  | 개발표준정의 |  |  |  | 1.25 | 1.25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-03 | 2015-07-15 | 아키텍처정의서, 목표시스템구성도 | 2015-06-29: 2015-07-03 ~ 2015-07-15; 2015-07-20: 아키텍처정의서, 목표시스템구성도
|  |  | 아키텍쳐설계(통합) |  |  | 1.25 | 1.25 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-03 | 2015-07-15 |  | 2015-06-29: 2015-07-03 ~ 2015-07-15
|  | 데이터베이스설계 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-13 | 2015-08-09 | ERD, 테이블목록, 테이블정의서 | 2015-07-13: 2015-07-13~ 2015-08-09; 2015-08-10: ERD, 테이블목록, 테이블정의서
|  |  | 속성정의 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-13 | 2015-07-26 |  | 2015-07-13: 2015-07-13~2015-07-26
|  |  | DB설계 |  |  | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-27 | 2015-08-09 |  | 2015-07-27: 2015-07-27 ~2015-08-09
|  | 프로그램설계 |  |  |  | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-13 | 2015-08-30 | 메뉴구성도, 사용자화면정의서, 인터페이스정의서 | 2015-07-13: 2015-07-13~ 2015-08-30
|  |  | 메뉴구성도 |  |  | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-13 | 2015-07-22 |  | 2015-07-13: 2015-07-13 ~ 2015-07-22; 2015-07-27: 메뉴구성도
|  |  | 화면설계서 |  |  | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-23 | 2015-08-30 |  | 2015-07-20: 2015-07-23 ~ 2015-08-30; 2015-08-31: 사용자화면정의서, 인터페이스정의서
| 개발 |  |  |  |  | 8.96 | 8.96 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-08-31 | 2015-11-15 |  | 2015-08-31: 개발 2015-08-31 ~ 2015-11-15
|  | 구현 | 로그인 |  | 김은별 | 7.2 | 7.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-31 | 2015-11-15 | 프로그램목록, 프로그램명세서, 프로그램테이블상관도 | 2015-08-31: 2015-08-31 ~ 2015-11-15; 2015-11-16: 프로그램목록, 프로그램명세서, 프로그램테이블상관도
|  |  | 공지사항 |  | 차정환 | bar: 2015-08-31 to 2015-11-09
|  |  | 질의응답 |  | 석용건 | bar: 2015-08-31 to 2015-11-09
|  |  | 상품리스트 |  | 박훈 | bar: 2015-08-31 to 2015-11-09
|  |  | 이미지 게시판 |  | 최재석 | bar: 2015-08-31 to 2015-11-09
회원관리 | bar: 2015-08-31 to 2015-11-09
시스템 관라자 | bar: 2015-08-31 to 2015-11-09
|  | 단위테스트 |  |  |  | 1.76 | 1.76 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-07 | 2015-11-15 | 단위테스트정의서(결과) | 2015-09-07: 2015-09-07 ~ 2015-11-15; 2015-11-16: 단위테스트정의서(결과)
| 통합테스트 |  |  |  |  | 1.84 | 1.84 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-11-13 | 2015-12-06 | 통합테스트정의서(결과) | 2015-11-16: 테스트 2015-11-13 ~ 2015-12-06
|  | 통합테스트 |  |  |  | 1.84 | 1.84 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-13 | 2015-12-06 |  | 2015-11-16: 2015-11-13 ~ 2015-12-06; 2015-12-07: 통합테스트정의서(결과)
| 전개 |  |  |  |  | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-11-16 | 2015-12-28 |  | 2015-11-16: 전개 2015-11-16 ~ 2015-12-28
|  | 이행 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-11-16 | 2015-12-06 |  | 2015-11-16: 2015-11-16 ~ 2015-12-06
|  |  | 시스템 설치 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-12-06 |  | 2015-11-16: 2015-11-16 ~ 2015-12-06
|  | 사용자및운영자교육 |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-12-14 | 2015-12-28 |  | 2015-12-14: 2015-12-14 ~ 2015-12-28
|  |  | 사용자매뉴얼 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-14 | 2015-12-28 | 사용자매뉴얼 | 2015-12-07: 사용자매뉴얼; 2015-12-14: 2015-12-14 ~ 2015-12-28
|  |  | 운영자매뉴얼 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-14 | 2015-12-28 | 운영자매뉴얼 | 2015-12-07: 운영자매뉴얼; 2015-12-14: 2015-12-14 ~ 2015-12-28
|  | 운영계획 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-12-14 | 2015-12-28 |  | 2015-12-14: 2015-12-14 ~ 2015-12-28
|  |  | 유지보수계획 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-14 | 2015-12-28 | 유지보수계획서 | 2015-12-07: 유지보수계획서; 2015-12-14: 2015-12-14 ~ 2015-12-28
|  | 시범운영 |  |  |  | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-12-07 | 2015-12-28 |  | 2015-12-07: 안정화 2015-12-07 ~ 2015-12-28
|  |  | 안정화 |  |  | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-07 | 2015-12-28 |  | 2015-12-07: 2015-12-07 ~ 2015-12-28