## 넥스트_아이티_팀_프로젝트명
넥스트 IT "MIT" WBS (2018.05.01 ~2018.06.13)
기준일 | 2015-05-30
Level1 | Level2 | Level3 | Level4 | Level5 |  | 계획율(%) | [5 empty] | 계획 시작일 | 계획 종료일 | 산출물 | 5월 1주 |  |  |  | 5월 2주 |  |  |  |  | 5월 3주 |  |  |  |  | 5월 4주 |  |  |  |  | 5월 5주 |  |  |  |  | 6월 1주 |  |  |  |  | 6월 2주
[15 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수
[7 empty] | 가중치 | 완료율(%) (누계실적) | 진행 계획율 | 진척율 | 상태 (계획대비실적) |  |  |  | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13
프 로 젝 트 전 체 공 정 율 | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 2015-06-01 | 2018-06-13 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주 | 12주 |  | 13주 | 14주 | 15주 | 15주 | 17주 | 18주 | 19주 | 20주 | 21주 |  | 22주 | 23주 | 24주 | 25주 |  | 26주 | 27주 | 28주 | 29주
사업관리 | [5 empty] | 7 | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28
| 프로젝트 착수 |  |  |  |  | 0.17 | 0.17 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | bar: 2018-05-01 to 2018-05-03
|  | 프로젝트 조직 구성 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-04 | bar: 2018-05-01
|  | 프로젝트 환경구성 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-15 | bar: 2018-05-01 to 2018-05-03
|  | 고객요구사항 검토 |  |  |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-05 | bar: 2018-05-01
| 프로젝트 계획수립 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-10 | bar: 2018-05-01 to 2018-05-02
|  | 프로젝트 수행계획 수립 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-03 | bar: 2018-05-01
|  | 프로젝트 수행계획 검토 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-05 | 2015-06-08 | bar: 2018-05-01 to 2018-05-02
|  | 프로젝트 수행계획 승인(PM & 고객) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 사업수행계획서 | bar: 2018-05-02
|  | 프로젝트 일정수립 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-10 | WBS | bar: 2018-05-01 to 2018-05-02
| 프로젝트 표준정의 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-08-10 | bar: 2018-05-01 to 2018-05-15
|  | 방법론(산출물) 및 프로세스 테일러링 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-05 | 산출물작성표준지침서 | bar: 2018-05-01
|  | 산출물목록 및 표준양식 정의 |  |  |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-08 | 2015-06-12 | bar: 2018-05-02
|  | 개발표준 정의 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-10 | 개발표준정의서 | bar: 2018-05-11 to 2018-05-15
| 품질활동 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-11 | 2015-12-10
|  | 품질보증 오리엔테이션 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-11 | 2015-06-25 | bar: 2018-05-02
|  | 프로세스이행점검(중간) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-27 | 2015-08-31 | bar: 2018-05-18 to 2018-05-21
|  | 프로세스이행점검(종료) |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-10 | bar: 2018-06-11 to 2018-06-12
| 프로젝트 진행관리 |  |  |  |  | 3.715 | 3.715 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28
|  | 주간보고 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-11 | 2015-12-28 | 주간보고서
|  |  | 1-5주차 | 2015.06.11 ~ 2015.07.09 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-11 | 2015-07-09 | bar: 2018-05-02 to 2018-05-08
|  |  | 6-10주차 | 2015.07.10 ~ 2015.08.13 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-10 | 2015-08-13 | bar: 2018-05-08 to 2018-05-15
|  |  | 11-15주차 | 2015.08.14 ~ 2015.09.17 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-14 | 2015-09-17 | bar: 2018-05-15 to 2018-05-23
|  |  | 16-20주차 | 2015.09.18 ~ 2015.10.22 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-18 | 2015-10-22 | bar: 2018-05-24 to 2018-05-31
|  |  | 21-25주차 | 2015.10.23 ~ 2015.11.26 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-23 | 2015-11-26 | bar: 2018-06-01 to 2018-06-11
|  |  | 26-30주차 | 2015.11.27 ~ 2015.12.28 |  | 0.15 | 0.15 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-27 | 2015-12-28 | bar: 2018-06-12 to 2018-06-13
|  | 월간보고 |  |  |  | 0.7 | 0.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-01 | 2015-12-28 | 월간보고서
|  |  | 1월차 | 2015.06 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-05 | bar: 2018-05-07
|  |  | 2월차 | 2015.07 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-05 | bar: 2018-05-11 to 2018-05-14
|  |  | 3월차 | 2015.08 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-09-05 | bar: 2018-05-21 to 2018-05-22
|  |  | 4월차 | 2015.09 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-01 | 2015-10-05 | bar: 2018-05-25 to 2018-05-28
|  |  | 5월차 | 2015.10 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-01 | 2015-11-05 | bar: 2018-06-04 to 2018-06-05
|  |  | 6월차 | 2015.11 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-05 | bar: 2018-06-11
|  |  | 7월차 | 2015.12 |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-20 | 2015-12-28
|  | 위험/이슈/Action Item 관리 |  |  |  | 0.42 | 0.42 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 위험/이슈관리기록서
|  |  | 1월차 | 2015.06 |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | bar: 2018-05-01 to 2018-05-07
|  |  | 2월차 | 2015.07 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-31 | bar: 2018-05-07 to 2018-05-11
|  |  | 3월차 | 2015.08 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | bar: 2018-05-11 to 2018-05-21
|  |  | 4월차 | 2015.09 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-09-30 | bar: 2018-05-21 to 2018-05-25
|  |  | 5월차 | 2015.10 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-01 | 2015-10-31 | bar: 2018-05-25 to 2018-06-04
|  |  | 6월차 | 2015.11 |  | 0.07 | 0.07 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-01 | 2015-11-30 | bar: 2018-06-04 to 2018-06-11
|  |  | 7월차 | 2015.12 |  | 0.02 | 0.02 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-28 | bar: 2018-06-11 to 2018-06-13
|  | 변경관리 |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 변경관리기록서
|  |  | 1월차 | 2015.06 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | bar: 2018-05-01 to 2018-05-07
|  |  | 2월차 | 2015.07 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-31 | bar: 2018-05-07 to 2018-05-11
|  |  | 3월차 | 2015.08 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | bar: 2018-05-11 to 2018-05-21
|  |  | 4월차 | 2015.09 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-09-30 | bar: 2018-05-21 to 2018-05-25
|  |  | 5월차 | 2015.10 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-01 | 2015-10-31 | bar: 2018-05-25 to 2018-06-04
|  |  | 6월차 | 2015.11 |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-01 | 2015-11-30 | bar: 2018-06-04 to 2018-06-11
|  |  | 7월차 | 2015.12 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-28 | bar: 2018-06-11 to 2018-06-13
|  | 인력관리 |  |  |  | 0.035 | 0.035 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-01 | 2015-12-28 | 인력투입현황
|  |  | 1월차 | 2015.06 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | bar: 2018-05-01 to 2018-05-07
|  |  | 2월차 | 2015.07 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-31 | bar: 2018-05-07 to 2018-05-11
|  |  | 3월차 | 2015.08 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-01 | 2015-08-31 | bar: 2018-05-11 to 2018-05-21
|  |  | 4월차 | 2015.09 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-01 | 2015-09-30 | bar: 2018-05-21 to 2018-05-25
|  |  | 5월차 | 2015.10 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-01 | 2015-10-31 | bar: 2018-05-25 to 2018-06-04
|  |  | 6월차 | 2015.11 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-01 | 2015-11-30 | bar: 2018-06-04 to 2018-06-11
|  |  | 7월차 | 2015.12 |  | 0.005 | 0.005 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-01 | 2015-12-28 | bar: 2018-06-11 to 2018-06-13
|  | 공식검토(Formal Review) |  |  |  | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-15 | 2015-12-05
|  |  | 프로젝트 예정공정 검토 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-15 | 2015-06-25 | bar: 2018-05-03 to 2018-05-04
|  |  | 설계검토 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2018-05-18 to 2018-05-21
|  |  | 개발/구현 완료 검토 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-25 | 2015-12-05 | bar: 2018-06-11 to 2018-06-12
|  | 요구사항 관리 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-10 | 2015-12-05 | 요구사항추적매트릭스(통합) | bar: 2018-05-08 to 2018-06-11
|  |  | 1차 요구사항 변경관리(점검) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-10 | 2015-07-13 | bar: 2018-05-08
|  |  | 2차 요구사항 변경관리(점검) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2018-05-18 to 2018-05-21
|  |  | 1차 요구사항 추적관리(점검) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2018-05-18 to 2018-05-21
|  |  | 2차 요구사항 추적관리(점검) |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-25 | 2015-12-05 | bar: 2018-06-11
|  | 형상관리 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-10 | 2015-12-05 | bar: 2018-05-08 to 2018-06-11
|  |  | Baseline 관리 요구분석 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-10 | 2015-07-15 | bar: 2018-05-08 to 2018-05-09
|  |  | Baseline 관리 설계 |  |  | 0.04 | 0.04 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2018-05-18 to 2018-05-21
|  |  | Baseline 관리 개발 |  |  | 0.02 | 0.02 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-25 | 2015-12-05 | bar: 2018-06-08 to 2018-06-11
|  |  | 1차 변경관리(점검) |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-10 | 2015-07-15 | bar: 2018-05-08 to 2018-05-09
|  |  | 2차 변경관리(점검) |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-25 | 2015-08-31 | bar: 2018-05-18 to 2018-05-21
|  | 보고회 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-06-23 | 2015-12-28
|  |  | 착수보고회 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-06-23 | 2015-06-23 | 착수보고서 | bar: 2018-05-04
|  |  | 중간보고회 - (설계완료) |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-31 | 2015-09-05 | 중간보고서 | bar: 2018-05-21 to 2018-05-22
|  |  | 프로젝트 완료보고 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-21 | 2015-12-28 | 완료보고서
| 감리 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-08-31 | 2015-12-22 | bar: 2018-05-21 to 2018-06-13
|  | 중간감리 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-08-31 | 2015-09-15 | bar: 2018-05-21 to 2018-05-23
|  |  | 감리대응 문서 준비 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-08-31 | 2015-09-04 | bar: 2018-05-21
|  |  | 감리 수검 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-05 | 2015-09-09 | bar: 2018-05-21 to 2018-05-22
|  |  | 감리 시정조치 계획 및 수행 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-08 | 2015-09-14 | bar: 2018-05-22 to 2018-05-23
|  |  | 시정조치 확인 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-09-14 | 2015-09-15 | bar: 2018-05-23
|  | 최종감리 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-12-07 | 2015-12-22 | bar: 2018-06-12 to 2018-06-13
|  |  | 감리대응 문서 준비 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-07 | 2015-12-11 | bar: 2018-06-12
|  |  | 감리 수검 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-12 | 2015-12-16 | bar: 2018-06-12 to 2018-06-13
|  |  | 감리 시정조치 계획 및 수행 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-15 | 2015-12-21 | bar: 2018-06-13
|  |  | 시정조치 확인 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-21 | 2015-12-22
| 행사 |  |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-20 | 2015-10-25 | bar: 2018-05-10 to 2018-05-31
|  | 워크숍 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-20 | 2015-10-25 | bar: 2018-05-10 to 2018-05-31
|  |  | 워크숍1차 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-20 | 2015-07-26 | bar: 2018-05-10
|  |  | 워크숍2차 |  |  | 0.2 | 0.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-10-19 | 2015-10-25 | bar: 2018-05-30 to 2018-05-31
| 도입솔루션 |  |  |  |  | 0.025 | 0.025 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-01 | 2015-11-17 | bar: 2018-05-07 to 2018-06-07
|  | 도입.착수 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2018-05-07
|  |  | 웹정보수집기(I-Spider4) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2018-05-07
|  |  | 통합검색엔진(Mariner4) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2018-05-07
|  |  | 자동분류기(DQCAT) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2018-05-07
|  |  | 연관도분석기(DRAMA) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2018-05-07
|  |  | 빅데이터플랫폼(Flamingo2.0) |  |  | 0.002 | 0.002 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | bar: 2018-05-07
|  | License |  |  |  | 0.015 | 0.015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2018-06-06 to 2018-06-07
|  |  | 웹정보수집기(I-Spider4) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2018-06-06 to 2018-06-07
|  |  | 통합검색엔진(Mariner4) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2018-06-06 to 2018-06-07
|  |  | 자동분류기(DQCAT) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2018-06-06 to 2018-06-07
|  |  | 연관도분석기(DRAMA) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2018-06-06 to 2018-06-07
|  |  | 빅데이터플랫폼(Flamingo2.0) |  |  | 0.003 | 0.003 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-11-16 | 2015-11-17 | bar: 2018-06-06 to 2018-06-07
| 종료 |  |  |  |  | 0.44 | 0.44 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2015-12-19 | 2015-12-28 | bar: 2018-06-06 to 2018-06-07; 2018-06-13
|  | 검수준비 |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-19 | 2015-12-23 | 종료계획서 | bar: 2018-06-13
|  | 용역완료 내역 확인 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-22 | 2015-12-23
|  | 인수인계수행 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-23 | 2015-12-25
|  | 검수요청 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-26 | 2015-12-26 | 검수요청서
|  | 검수확인 |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-26 | 2015-12-28 | 검수확인서
|  | 종료처리 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-28 | 2015-12-28
|  | 프로젝트 평가 및 Lessons learned |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-28 | 2015-12-28
|  | 사업비 정산 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-28 | 2015-12-28
|  | 자원반납.팀 해체 |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0% | 0 | 0 |  | 2015-12-28 | 2015-12-28
팀 프로젝트명 | [5 empty] | 30.24 | 21.24 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 2018-06-13 |  | 2018-05-01: MIT 그룹별 가상계좌 관리 시스템 2018.05.01~2018-06-13
| 분석 |  |  |  |  | 3.45 | 3.45 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 2018-05-06 |  | 2018-05-01: 분석 2018.05.01~2018-05-04
|  | 요구사항정의 |  |  | 전체 | 1.7 | 1.7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 요구사항정의서, 요구사항추적매트릭스 | 2018-05-01: 2018.05.01~2018.05.06 요구사항 분석, 유스케이스
|  |  | 요구사항정의 |  | 손정완 | 0.85 | 0.85 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 2018-05-01: 2018.05.02~2018.05.02
|  |  | 표준용어정의 |  | 손정완 | 0.85 | 0.85 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-02 | 2018-05-02 |  | 2018-05-01: 2018.05.02~2018.05.02
|  | 현행업무분석 |  |  | 전체 | 1.75 | 1.75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 업무흐름도, 기능차트, 프로세스정의서, 용어정의서 | 2018-05-03: 2018.05.03~2018.05.06
|  |  | 포털프로세스정의 |  | 이기수 | 0.875 | 0.875 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  | 2018-05-03: 2018.05.03~2018.05.04
|  |  | 연계프로세스정의 |  | 이기수 | 0.875 | 0.875 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-05 | 2018-05-06 |  | 2018-05-04: 2018.05.04~2018.05.04
| 설계 |  |  |  | 전체 | 14.75 | 5.75 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 | 2018-05-15 |  | 2018-05-07: 설계 2018.05.07~2018-05-15
|  | 개발표준정의 |  |  | 한승민,박민우 | 1.25 | 1.25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 아키텍처정의서, 목표시스템구성도 | 2018-05-07: 2018.05.07~2018.05.0 8; 2018-05-09: 아키텍처정의서, 목표시스템 구성도
|  |  | 화면설계서(초안) |  | 박민우 | [6 empty] | 2018-05-03 | 2018-05-04 |  | 2018-05-03: 2018.05.03~2018.05.04
|  |  | 아키텍쳐설계(통합) |  | 한승민 | 1.25 | 1.25 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-07 | 2018-05-08 |  | 2018-05-07: 2018.05.07~2018.05.08
|  | 데이터베이스설계 |  |  | 맹민호 | 1.5 | 1.5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-05-03 | 2018-05-05 | ERD, 테이블목록, 테이블정의서 | 2018-05-03: 2018.05.03~2018.05.05; 2018-05-07: ERD, 테이블 목록, 테이블 정의서
|  |  | 속성정의 |  | 맹민호 | 0.5 | 0.5 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-03 | 2018-05-03 |  | 2018-05-03: 2018.05.03~2018.05.03
|  |  | DB설계 |  | 맹민호 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-03 | 2018-05-05 |  | 2018-05-03: 2018.05.03~2018.05.05
|  | 프로그램설계 |  |  | - | 12 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-05-07 | 2018-05-15 | 메뉴구성도, 사용자화면정의서, 인터페이스정의서 | 2018-05-07: 2018.05.07~2018.05.15
|  |  | 메뉴구성도 |  | 박민우 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-07 | 2018-05-11 |  | 2018-05-07: 2018.05.07~2018.05.15
|  |  | 홈,회원가입 |  | 손정완 | 1 | [5 empty] | 2018-05-12 | 2018-05-15 |  | 2018-05-11: 2018.05.12~2018.05.15
|  |  | 그룹페이지 |  | 전체 | 1 | [5 empty] | 2018-05-12 | 2018-05-15 |  | 2018-05-11: 2018.05.12~2018.05.15
|  |  | Q&A 게시판 |  | 한승민 | 1 | [5 empty] | 2018-05-12 | 2018-05-15 |  | 2018-05-11: 2018.05.12~2018.05.15
|  |  | 임급시스템 |  | - | 1 | [5 empty] | 2018-05-12 | 2018-05-15 |  | 2018-05-11: 2018.05.12~2018.05.15
|  |  | 마이페이지 |  | 이기수 | 1 | [5 empty] | 2018-05-12 | 2018-05-15 |  | 2018-05-11: 2018.05.12~2018.05.15
|  |  | 공지사항 게시판 |  | 박민우 | 1 | [5 empty] | 2018-05-13 | 2018-05-16
|  |  | 로그인 |  | 맹민호 | 1 | [5 empty] | 2018-05-13 | 2018-05-16
|  |  | 출금시스템 |  | - | 1 | [5 empty] | 2018-05-13 | 2018-05-16
|  |  | 관리자페이지 |  | 맹민호 | 1 | [5 empty] | 2018-05-13 | 2018-05-16
|  |  | 화면설계서 |  | 이기수 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-14 | 2018-05-15 |  | 2018-05-14: 2018.05.14~2018.05.15
| 개발 |  |  |  | 전체 | 7.2 | 7.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-05-16 | 2018-05-31 |  | 2018-05-16: 개발 2018.05.16~2018-05-31
|  | 구현 |  |  | 전체 | 7.2 | 7.2 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-05-16 | 2018-05-30 | 프로그램목록, 프로그램명세서, 프로그램테이블상관도 | 2018-05-16: 2018.05.16~2018.05.30 프로그램목록, 프로그램 명세서, 프로그램 테이블 상관도
|  | 홈 화면 |  |  | 손정완 | 1.76 | [5 empty] | 2018-05-16 | 2018-05-30 | 단위테스트정의서(결과) | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
|  | 그룹페이지 |  |  | 박민우,손정완 | 2.76 | [5 empty] | 2018-05-17 | 2018-05-31 |  | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
|  | 회원가입 |  |  | 이기수 | 3.76 | [5 empty] | 2018-05-18 | 2018-05-31 |  | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
|  | 임급시스템 |  |  | 한승민 | 4.76 | [5 empty] | 2018-05-19 | 2018-06-02 |  | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
|  | 마이페이지 |  |  | 이기수 | 5.76 | [5 empty] | 2018-05-20 | 2018-05-31 |  | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
|  | 공지사항 게시판 |  |  | 박민우 | 6.76 | [5 empty] | 2018-05-21 | 2018-05-31 |  | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
|  | 로그인 |  |  | 한승민 | 7.76 | [5 empty] | 2018-05-22 | 2018-05-31 |  | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
|  | 출금시스템 |  |  | 맹민호 | 8.76 | [5 empty] | 2018-05-23 | 2018-06-01 |  | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
|  | 관리자페이지 |  |  | 박민우 | 9.76 | [5 empty] | 2018-05-24 | 2018-05-31 |  | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
|  | Q&A 게시판 |  |  | 맹미호 | 10.76 | [5 empty] | 2018-05-25 | 2018-05-31 |  | 2018-05-16: 2018.05.16~2018-05-31
| 통합테스트 |  |  |  | 전체 | 1.84 | 1.84 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-06-01 | 2018-06-06 | 통합테스트정의서(결과) | 2018-06-01: 테스트 2018.06.01~2018-06-06
|  | 통합테스트 |  |  | 전체 | 1.84 | 1.84 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-06-01 | 2018-06-06 |  | 2018-06-01: 2018.06.01~2018.06.06
| 전개 |  |  |  | 전체 | 3 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-06-07 | 2018-06-13 |  | 2018-06-07: 전개 2018.06.07~2018-06-13
|  | 이행 |  |  | 한승민 | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-06-07 | 2018-06-07 |  | 2018-06-07: 2018.06.07~2018.06.07
|  |  | 시스템 설치 |  | 한승민 | 0.1 | 0.1 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-06-07 | 2018-06-07 |  | 2018-06-07: 2018.06.07~2018.06.07
|  | 사용자및운영자교육 |  |  | 박민우 | 0.6 | 0.6 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-06-08 | 2018-06-11 |  | 2018-06-08: 2018.06.08~2018.06.11
|  |  | 사용자매뉴얼 |  | 이기수 | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-06-08 | 2018-06-08 | 사용자매뉴얼 | 2018-06-08: 2018.06.08~2018.06.08; 2018-06-11: 사용자 매뉴얼
|  |  | 운영자매뉴얼 |  | 박민우 | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-06-09 | 2018-06-09 | 운영자매뉴얼 | 2018-06-11: 2018.06.09~2018.06.09; 2018-06-12: 운영자 매뉴얼
|  | 운영계획 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-06-11 | 2018-06-11 |  | 2018-06-11: 2018.06.11~2018.06.11
|  |  | 유지보수계획 |  | 손정완,맹민호 | 0.3 | 0.3 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-06-11 | 2018-06-11 | 유지보수계획서 | 2018-06-11: 2018.06.11~2018.06.11; 2018-06-12: 유지보수 계획서
|  | 시범운영 |  |  |  | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2018-06-12 | 2018-06-12 |  | 2018-06-12: 안정화 2018.06.12~2018-06-12
|  |  | 안정화 |  | 맹민호 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 |  | 2018-06-12 | 2018-06-13 |  | 2018-06-12: 2018.06.12~2018.06.13